## 顧客管理画面
テスト仕様書 |  |  | システム名称 |  | 販売管理システム | 作成日
2019-12-05
画面名称 | 顧客管理 |  | No. |  |  | 作成者
奥野 時成
テスト項目 | ID | 手順 |  | 予定 |  | 結果 | 実施日 | 担当
表示確認 | 1 | 追加ボタン押下 |  | すべてのテキストボックスを埋めなければデータ入力エラーが表示されることを確認 |  | ○ | 2019-12-05 | 奥野 時成
|  |  |  | すべてのテキストボックスが埋められていれば顧客一覧に追加されていることを確認 |  | ○
|  |  |  | 電話番号テキストボックスに「@」が入っていない場合入力エラーメッセージが表示されること |  | ○
|  |  |  | 「@」が二つ以上ある場合も同じくエラーメッセージが表示されることを確認 |  | ○
表示確認 | 2 | 編集ボタン押下 |  | テキストボックスの内容を変更し編集ボタンを押すと顧客データが変更されるか確認 |  | ○ | 2019-12-05 | 奥野 時成
表示確認 | 3 | 新規ボタン押下 |  | 顧客一覧に空欄が追加されることを確認 |  | ○ | 2019-12-05 | 奥野 時成
|  |  |  | 編集ボタンが追加ボタンに変更されるか確認 |  | ○
表示確認 | 4 | 更新ボタン押下 |  | 空欄が追加されている場合は削除されることを確認 |  | ○ | 2019-12-05 | 奥野 時成
|  |  |  | 最新のデータに更新されることを確認 |  | ○
表示確認 | 5 | 削除ボタン押下 |  | 顧客一覧に顧客のデータが表示されていない状態で押しても何もおきないことを確認 |  | ○ | 2019-12-05 | 奥野 時成
|  |  |  | 顧客一覧の顧客データが選択された状態で押すと一覧から削除されることを確認 |  | ○
バリデーション | 6 | 郵便番号テキストボックスに文字を入力 |  | 入力制限エラーメッセージが表示され、テキストボックスの中身が空になることを確認 |  | ○ | 2019-12-05 | 奥野 時成
バリデーション | 7 | 電話番号テキストボックスに文字を入力 |  | 入力制限エラーメッセージが表示され、テキストボックスの中身が空になることを確認 |  | ○ | 2019-12-05 | 奥野 時成
表示確認 | 8 | 検索ボタンを押下 |  | 検索テキストボックスに文字を入力した場合、その文字が含まれている顧客データが顧客一覧に表示されているかを確認 |  | ○ | 2019-12-05 | 奥野 時成
|  |  |  | 検索テキストボックスが空の場合、すべての顧客データが表示されているかを確認 |  | ○
表示確認 | 9 | フォームの閉じるボタンを押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-05 | 奥野 時成
表示確認 | 10 | 閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-05 | 奥野 時成

## 社員管理画面
|  |  | システム名称 |  | 販売管理システム | 作成日
2019-12-06
画面名称 | 社員管理 |  | No. |  |  | 作成者
中尾 圭佑
テスト項目 | ID | 手順 |  | 予定 |  | 結果 | 実施日 | 担当
表示確認 | 1 | 追加ボタン押下 |  | すべてのテキストボックスを埋めなければデータ入力エラーが表示されることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
|  |  |  | すべてのテキストボックスが埋められていれば社員一覧に追加されていることを確認 |  | ○
|  |  |  | 電話番号テキストボックスに「@」が入っていない場合入力エラーメッセージが表示されること |  | ○
|  |  |  | 「@」が二つ以上ある場合も同じくエラーメッセージが表示されることを確認 |  | ○
表示確認 | 2 | 編集ボタン押下 |  | テキストボックスの内容を変更し編集ボタンを押すと社員データが変更されるか確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
表示確認 | 3 | 新規ボタン押下 |  | 社員一覧に空欄が追加されることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 編集ボタンが追加ボタンに変更されるか確認 |  | ○
表示確認 | 4 | 更新ボタン押下 |  | 空欄が追加されている場合は削除されることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 最新のデータに更新されることを確認 |  | ○
表示確認 | 5 | 削除ボタン押下 |  | 社員一覧に社員のデータが表示されていない状態で押しても何もおきないことを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 社員一覧の社員データが選択された状態で押すと一覧から削除されることを確認 |  | ○
バリデーション | 6 | 郵便番号テキストボックスに文字を入力 |  | 入力制限エラーメッセージが表示され、テキストボックスの中身が空になることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
バリデーション | 7 | 電話番号テキストボックスに文字を入力 |  | 入力制限エラーメッセージが表示され、テキストボックスの中身が空になることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
表示確認 | 8 | 検索ボタンを押下 |  | 検索テキストボックスに文字を入力した場合、その文字が含まれている社員データが社員一覧に表示されているかを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 検索テキストボックスが空の場合、すべての社員データが表示されているかを確認 |  | ○
表示確認 | 9 | フォームの閉じるボタンを押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
表示確認 | 10 | 閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑

## 商品管理画面
|  |  | システム名称 |  | 販売管理システム | 作成日
2019-12-06
画面名称 | 商品管理 |  | No. |  |  | 作成者
中尾 圭佑
テスト項目 | ID | 手順 |  | 予定 |  | 結果 | 実施日 | 担当
表示確認 | 1 | 追加ボタン押下 |  | すべてのテキストボックスを埋めなければデータ入力エラーが表示されることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
|  |  |  | すべてのテキストボックスが埋められていれば商品一覧に追加されていることを確認 |  | ○
表示確認 | 2 | 編集ボタン押下 |  | テキストボックスの内容を変更し編集ボタンを押すと商品データが変更されるか確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
表示確認 | 3 | 新規ボタン押下 |  | 商品一覧に空欄が追加されることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 編集ボタンが追加ボタンに変更されるか確認 |  | ○
表示確認 | 4 | メーカー名横の…ボタン押下 |  | メーカー選択画面が表示されるか確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
表示確認 | 5 | 更新ボタン押下 |  | 空欄が追加されている場合は削除されることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 最新のデータに更新されることを確認 |  | ○
表示確認 | 6 | 削除ボタン押下 |  | 商品一覧に商品のデータが表示されていない状態で押しても何もおきないことを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 商品一覧の商品データが選択された状態で押すと一覧から削除されることを確認 |  | ○
バリデーション | 7 | 重量テキストボックスに文字を入力 |  | 入力制限エラーメッセージが表示され、テキストボックスの中身が空になることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
バリデーション | 8 | 口径テキストボックスに文字を入力 |  | 入力制限エラーメッセージが表示され、テキストボックスの中身が空になることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
バリデーション | 9 | 全長テキストボックスに文字を入力 |  | 入力制限エラーメッセージが表示され、テキストボックスの中身が空になることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
バリデーション | 10 | 装弾数テキストボックスに文字を入力 |  | 入力制限エラーメッセージが表示され、テキストボックスの中身が空になることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
バリデーション | 11 | 商品価格テキストボックスに文字を入力 |  | 入力制限エラーメッセージが表示され、テキストボックスの中身が空になることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
表示確認 | 12 | 検索ボタンを押下 |  | 検索テキストボックスに文字を入力した場合、その文字が含まれている商品データが商品一覧に表示されているかを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 検索テキストボックスが空の場合、すべての商品データが表示されているかを確認 |  | ○
表示確認 | 13 | フォームの閉じるボタンを押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
表示確認 | 14 | 閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-07 | 中尾 圭佑

## メーカー選択画面
|  |  | システム名称 |  | 販売管理システム | 作成日
2019-12-13
画面名称 | 発注情報選択 |  | No. |  |  | 作成者
中尾 圭佑
テスト項目 | ID | 手順 |  | 予定 |  | 結果 | 実施日 | 担当
表示確認 | 1 | 検索ボタンを押下 |  | テキストボックスに文字を入力した場合、その文字が含まれているメーカーデータがメーカー選択一覧に表示されているかを確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 検索テキストボックスが空の場合、すべてのメーカーデータが表示されているかを確認 |  | ○
表示確認 | 2 | フォームの閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、商品管理画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑

## 注文管理画面
テスト仕様書 |  |  | システム名称 |  | 販売管理システム | 作成日
2019-12-13
画面名称 | 注文管理 |  | No. |  |  | 作成者
中尾 圭佑
テスト項目 | ID | 手順 |  | 予定 |  | 結果 | 実施日 | 担当
表示確認 | 1 | 追加ボタン押下 |  | すべてのテキストボックスを埋めなければデータ入力エラーが表示されることを確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑
|  |  |  | すべてのテキストボックスが埋められていれば注文一覧に追加されていることを確認 |  | ○
表示確認 | 2 | 編集ボタン押下 |  | 編集ボタンが押せないか確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑
表示確認 | 4 | 顧客名横の…ボタン押下 |  | 顧客選択画面が表示されるか確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑
表示確認 | 5 | 商品名横の…ボタン押下 |  | 商品選択画面が表示されるか確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑
表示確認 | 5 | 新規ボタン押下 |  | 注文一覧に空欄が追加されることを確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 編集ボタンが追加ボタンに変更されるか確認 |  | ○
表示確認 | 6 | 更新ボタン押下 |  | 空欄が追加されている場合は削除されることを確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 最新のデータに更新されることを確認 |  | ○
表示確認 | 7 | 削除ボタン押下 |  | 注文一覧に注文のデータが表示されていない状態で押しても何もおきないことを確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 注文一覧の注文データが選択された状態で押すと一覧から削除されることを確認 |  | ○
表示確認 | 8 | 検索ボタンを押下 |  | 検索テキストボックスに文字を入力した場合、その文字が含まれている注文データが注文一覧に表示されているかを確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 検索テキストボックスが空の場合、すべての注文データが表示されているかを確認 |  | ○
表示確認 | 9 | フォームの閉じるボタンを押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑
表示確認 | 10 | 閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑

## 注文済み一覧表示画面
|  |  | システム名称 |  | 販売管理システム | 作成日
2019-12-06
画面名称 | 注文済み一覧 |  | No. |  |  | 作成者
中尾 圭佑
テスト項目 | ID | 手順 |  | 予定 |  | 結果 | 実施日 | 担当
表示確認 | 1 | 検索ボタンを押下 |  | テキストボックスに文字を入力した場合、その文字が含まれている注文済みデータが注文済み一覧に表示されているかを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 検索テキストボックスが空の場合、すべての注文済みデータが表示されているかを確認 |  | ○
表示確認 | 2 | 更新ボタンを押下 |  | 最新のデータに更新されることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
表示確認 | 3 | フォームの閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
表示確認 | 4 | 閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑

## 顧客選択画面
|  |  | システム名称 |  | 販売管理システム | 作成日
2019-12-13
画面名称 | 顧客選択 |  | No. |  |  | 作成者
中尾 圭佑
テスト項目 | ID | 手順 |  | 予定 |  | 結果 | 実施日 | 担当
表示確認 | 1 | 検索ボタンを押下 |  | テキストボックスに文字を入力した場合、その文字が含まれている顧客データが顧客選択一覧に表示されているかを確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 検索テキストボックスが空の場合、すべての顧客データが表示されているかを確認 |  | ○
表示確認 | 2 | フォームの閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、注文管理画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑

## 商品選択画面
|  |  | システム名称 |  | 販売管理システム | 作成日
2019-12-13
画面名称 | 商品選択 |  | No. |  |  | 作成者
中尾 圭佑
テスト項目 | ID | 手順 |  | 予定 |  | 結果 | 実施日 | 担当
表示確認 | 1 | 検索ボタンを押下 |  | テキストボックスに文字を入力した場合、その文字が含まれている商品データが商品選択一覧に表示されているかを確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 検索テキストボックスが空の場合、すべての商品データが表示されているかを確認 |  | ○
表示確認 | 2 | フォームの閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、注文管理画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑

## 出荷管理画面
|  |  | システム名称 |  | 販売管理システム | 作成日
2019-12-10
画面名称 | 出荷予定一覧 |  | No. |  |  | 作成者
中尾 圭佑
テスト項目 | ID | 手順 |  | 予定 |  | 結果 | 実施日 | 担当
表示確認 | 1 | 追加ボタン押下 |  | すべてのテキストボックスを埋めなければデータ入力エラーが表示されることを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
|  |  |  | すべてのテキストボックスが埋められていれば出荷済み一覧に追加されていることを確認 |  | ○
表示確認 | 2 | 編集ボタン押下 |  | 編集ボタンが押せないか確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
表示確認 | 3 | 注文ID横の…ボタン押下 |  | 注文情報選択画面が表示されるか確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
表示確認 | 4 | 新規ボタン押下 |  | 出荷済み一覧に空欄が追加されることを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 編集ボタンが追加ボタンに変更されるか確認 |  | ○
表示確認 | 5 | 更新ボタン押下 |  | 空欄が追加されている場合は削除されることを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 最新のデータに更新されることを確認 |  | ○
表示確認 | 6 | 検索ボタン押下 |  | 検索テキストボックスに文字を入力した場合、その文字が含まれている出荷済みデータが出荷済み一覧に表示されているかを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 検索テキストボックスが空の場合、すべての出荷済みデータが表示されているかを確認 |  | ○
表示確認 | 7 | フォームの閉じるボタンを押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
表示確認 | 8 | 閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑

## 注文情報選択画面
|  |  | システム名称 |  | 販売管理システム | 作成日
2019-12-13
画面名称 | 注文情報選択 |  | No. |  |  | 作成者
中尾 圭佑
テスト項目 | ID | 手順 |  | 予定 |  | 結果 | 実施日 | 担当
表示確認 | 1 | 検索ボタンを押下 |  | テキストボックスに文字を入力した場合、その文字が含まれている注文データが注文情報一覧に表示されているかを確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 検索テキストボックスが空の場合、すべての注文データが表示されているかを確認 |  | ○
表示確認 | 2 | フォームの閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、出荷予定一覧画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑

## 在庫一覧画面
|  |  | システム名称 |  | 販売管理システム | 作成日
2019-12-10
画面名称 | 在庫一覧 |  | No. |  |  | 作成者
中尾 圭佑
テスト項目 | ID | 手順 |  | 予定 |  | 結果 | 実施日 | 担当
表示確認 | 1 | 設定ボタン押下 |  | 発注点のテキストボックスを埋めなければデータ入力エラーが表示されることを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
|  |  |  | すべてのテキストボックスが埋められていれば在庫リストに追加されていることを確認 |  | ○
バリデーション | 2 | 発注点テキストボックスに文字を入力 |  | 入力制限エラーメッセージが表示され、テキストボックスの中身が空になることを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
表示確認 | 3 | 検索ボタン押下 |  | 検索テキストボックスに文字を入力した場合、その文字が含まれている在庫データが在庫リストに表示されているかを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 検索テキストボックスが空の場合、すべての在庫データが表示されているかを確認 |  | ○
表示確認 | 4 | 更新ボタン押下 |  | 空欄が追加されている場合は削除されることを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 最新のデータに更新されることを確認 |  | ○
表示確認 | 5 | フォームの閉じるボタンを押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
表示確認 | 6 | 閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑

## 発注リスト画面
|  |  | システム名称 |  | 販売管理システム | 作成日
2019-12-06
画面名称 | 発注リスト |  | No. |  |  | 作成者
中尾 圭佑
テスト項目 | ID | 手順 |  | 予定 |  | 結果 | 実施日 | 担当
表示確認 | 1 | 検索ボタンを押下 |  | テキストボックスに文字を入力した場合、その文字が含まれている発注データが発注一覧に表示されているかを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 検索テキストボックスが空の場合、すべての発注データが表示されているかを確認 |  | ○
表示確認 | 2 | 発注済み一覧を表示ボタン押下 |  | 発注済み一覧画面が表示されるか確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
表示確認 | 3 | フォームの閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
表示確認 | 4 | 閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑

## 発注済み一覧画面
|  |  | システム名称 |  | 販売管理システム | 作成日
2019-12-06
画面名称 | 発注済み一覧 |  | No. |  |  | 作成者
中尾 圭佑
テスト項目 | ID | 手順 |  | 予定 |  | 結果 | 実施日 | 担当
表示確認 | 1 | 検索ボタンを押下 |  | テキストボックスに文字を入力した場合、その文字が含まれている発注済みデータが発注済み一覧に表示されているかを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 検索テキストボックスが空の場合、すべての発注済みデータが表示されているかを確認 |  | ○
表示確認 | 2 | フォームの閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、発注リスト画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑
表示確認 | 3 | 閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、発注リスト画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-06 | 中尾 圭佑

## 入庫管理画面
|  |  | システム名称 |  | 販売管理システム | 作成日
2019-12-10
画面名称 | 入庫管理 |  | No. |  |  | 作成者
中尾 圭佑
テスト項目 | ID | 手順 |  | 予定 |  | 結果 | 実施日 | 担当
表示確認 | 1 | 追加ボタン押下 |  | すべてのテキストボックスを埋めなければデータ入力エラーが表示されることを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
|  |  |  | すべてのテキストボックスが埋められていれば入庫済み一覧に追加されていることを確認 |  | ○
表示確認 | 2 | 編集ボタン押下 |  | 編集ボタンが押せないか確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
表示確認 | 3 | 新規ボタン押下 |  | 入庫済み一覧に空欄が追加されることを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 編集ボタンが追加ボタンに変更されるか確認 |  | ○
表示確認 | 4 | 発注ID横の…ボタン押下 |  | 発注情報選択画面が表示されるか確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
表示確認 | 5 | 更新ボタン押下 |  | 空欄が追加されている場合は削除されることを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 最新のデータに更新されることを確認 |  | ○
表示確認 | 6 | 検索ボタン押下 |  | 検索テキストボックスに文字を入力した場合、その文字が含まれている入庫済みデータが入庫済み一覧に表示されているかを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 検索テキストボックスが空の場合、すべての入庫済みデータが表示されているかを確認 |  | ○
表示確認 | 7 | フォームの閉じるボタンを押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
表示確認 | 8 | 閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑

## 発注情報選択画面
|  |  | システム名称 |  | 販売管理システム | 作成日
2019-12-13
画面名称 | 発注情報選択 |  | No. |  |  | 作成者
中尾 圭佑
テスト項目 | ID | 手順 |  | 予定 |  | 結果 | 実施日 | 担当
表示確認 | 1 | 検索ボタンを押下 |  | テキストボックスに文字を入力した場合、その文字が含まれている発注データが発注情報一覧に表示されているかを確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 検索テキストボックスが空の場合、すべての発注データが表示されているかを確認 |  | ○
表示確認 | 2 | フォームの閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、入庫管理画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-13 | 中尾 圭佑

## 売上一覧画面
|  |  | システム名称 |  | 販売管理システム | 作成日
2019-12-10
画面名称 | 売上一覧 |  | No. |  |  | 作成者
中尾 圭佑
テスト項目 | ID | 手順 |  | 予定 |  | 結果 | 実施日 | 担当
表示確認 | 1 | 検索ボタン押下 |  | 検索テキストボックスに文字を入力した場合、その文字が含まれている売上データが売上一覧に表示されているかを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
|  |  |  | 検索テキストボックスが空の場合、すべての売上データが表示されているかを確認 |  | ○
表示確認 | 2 | フォームの閉じるボタンを押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑
表示確認 | 3 | 閉じるボタン押下 |  | フォームが閉じ、メインメニュー画面に戻ることを確認 |  | ○ | 2019-12-10 | 中尾 圭佑